**附件6：**

**专题实践项目：“青春筑梦 教育援青”支教项目实践方案**

**一、实践主题**

“青春筑梦 教育援青”支教项目

**二、主要内容**

自2010年中央实施援青政策以来，“教育援青”一直处于突出地位，提升青海等中西部地区高等教育水平，尤其是师范教育水平是“教育援青”的关键一环。北师大为贯彻落实教育部“教育援青”战略，面向青海师范大学开展对口支援工作。该支教项目将组建1支支教类社会实践团队，与青海师范大学的青年学子共同组成实践队，通过线上方式为青海省玉树州称多县清水河中心寄宿制学校开展暑期短期支教。本次支教实践拟在7月中旬开展。

**三、支教学校简介**

称多县中心河中心寄宿制学校位于青海省玉树州东部，称多县境东北部，东接四川省，距离称多县城85公里。该学校始建于1964年，截止2022年，学区教职员工40名，后勤工作21名，共有学生1072名。学区共设有24个教学班，该学校为纯牧区学校，大多数学生为单亲儿童及留守儿童。

**四、招募人数及需求**

共招募支教教师10人，包含：语文教师1名，英语教师2名，美术教师2名，道德与法治教师2名，体育教师1名，科学教师1名，计算机教师1名。

**五、在读学生招募要求**

1、具有助力乡村振兴和乡村教育发展的使命担当与公益情怀。有一定支教经历或社会实践经验，关注西部教育事业发展，能够并愿意用扎实的专业素养和身体力行的社会实践开展支教工作；

2、在校积极参加各项活动，个人综合能力较强，中共党员、优秀学生干部和学生骨干优先；

3、学历上建议在读研究生，成绩优良、综合素质较高，信息素养高，优先考虑具有相应学科教师资格证的学生；

**六、整体安排**

**1、征集阶段（6月1日-6月17日）**

有意向申报本项目的学生在6月17日（周五）17:00前向校团委提交报名信息，报名方式为线上，报名链接如下：<https://www.wjx.top/vm/h76k0M0.aspx>

**2、选拔确定阶段（6月18日-6月27日）**

校团委根据报名情况确定项目参与学生，在6月27日（周一）17:00前通过短信通知入选学生。

**3、培训阶段（7月上旬）**

入选学生参与暑期社会实践活动相关内容培训，认真做好社会实践前的各项准备工作。

**4、实施阶段（7月18日-8月14日）**

根据方案参与暑期社会实践活动，期间每日需向领队教师报备进展情况及安全情况，积极通过各类新媒体平台及时发布实践动态。

**5、总结阶段（8月下旬-9月初）**

活动总结，提交实践成果。

**七、项目推进单位**

组织部门：北京师范大学团委