**附件：**

**专题实践项目：****“学前学普 教育援川”乡村振兴社会实践**

**项目申报方案**

**一、实践主题**

“学前学普 教育援川”乡村振兴社会实践项目

**二、主要内容**

推动教育扶贫，开展语言扶贫是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的关键一步。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中强调，要“提高民族地区教育质量和水平，加大国家通用语言文字推广力度”。为响应党和国家号召，北京师范大学发挥师范院校专长，组织实践队前往对口支援的四川省凉山州，开展“学前学普 教育援川”乡村振兴社会实践活动。

该项目拟组建3支实践队伍，与西昌民族幼儿师范高等专科学校、四川师范大学、阿坝师范学院的青年学生共同完成支教和调研任务。3支队伍将分别前往凉山州西昌市的幼儿园（小学）开展普通话教学工作；并实地走访，开展大小凉山地区学普项目相关调研。本次实践拟在6月底或7月上旬开展。

**三、招募人数**

共组建3支实践队，每支队伍不超过8人，共计招募24人左右。

**四、在读学生招募要求**

1、具有助力乡村振兴和乡村学前教育发展的使命担当与公益情怀。有一定支教经历或社会实践经验，能够并愿意用扎实的专业素养和身体力行的社会实践开展支教、调研工作；

2、在校积极参加各项活动，个人综合能力较强，中共党员、优秀学生干部和学生骨干优先；

3、成绩优良、综合素质较高，普通话标准，优先考虑取得普通话二级甲等以上证书的学生；

4、性格温和，亲和力强，有耐心，优先考虑有和学龄前儿童相处经历的学生。

**五、整体安排**

**1、征集阶段（即日起-5月26日）**

有意向申报本项目的学生在5月26日（周五）17:00前向校团委提交报名信息，报名方式为线上填写报名问卷，报名链接如下：https://www.wjx.cn/vm/m4hDS0h.aspx#

**2、选拔确定阶段（5月27日-6月3日）**

校团委根据报名情况选拔项目参与学生，在6月3日（周六）17:00前通过短信通知入选学生。

**3、培训阶段（6月）**

入选学生参与暑期社会实践活动相关内容培训，认真做好社会实践前的各项准备工作。

**4、实施阶段（6月底或7月上旬，7天）**

根据分组方案前往凉山州西昌市的三个幼儿园、教学点开展支教和调研活动，期间每日需向领队教师报备进展情况及安全情况，积极通过各类新媒体平台及时发布实践动态。

**5、总结阶段（7月中旬-9月初）**

活动总结，提交实践成果。

**六、项目推进单位**

组织部门：校团委、强师工程办公室、心理学部、继续教育与教师培训学院联合组织实践